PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ÍNDICE

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Art.  1°		Significación y alcance.

Art.  2°		Objeto de la Licitación.

Art.  3°		Procedimiento de Selección - Sistema de Contratación - características de la Licitación Pública.

Art.  4°		Categoría de la obra.

Art.  5°		Clasificación y calificación de la obra.

Art.  6°		Cómputo de plazos.

Art.  7°		Presupuesto oficial y plazo.

Art.  8°		Régimen legal aplicable.

Art.  9°		Lugar y plazo para consultas del proyecto.

Art. 10°		Precio del pliego de la Licitación Pública.

Art. 11°		De la certificación de la documentación.

CAPITULO II - DE LA LICITACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 12°		De la presentación de las propuestas.

Art. 13° 		Responsabilidad del Oferente. Eximición de la Comitente.

Art. 14°		Capacidad necesaria para resultar adjudicatario.

Art. 15°		Mantenimiento de las propuestas.

Art. 16°		De la apertura de la licitación.

CAPITULO III – DEL ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Art. 17° 		Causales de rechazo.

Art. 18°		De la COMISION DE PREADJUDICACIÓNy Valoración de Ofertas.

Art. 19°		Oferta más Conveniente - Metodología de Evaluación.

CAPITULO IV – DE LA ADJUDICACIÓN

Art. 20°		De la Adjudicación o Rechazo de las Propuestas.

Art. 21°		Registro de Obra.

CAPITULO V - CONTRATO

Art. 22°		De la firma del contrato.

Art. 23°		Garantías.

CAPITULO VI - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Art. 24°		Del replanteo y ejecución de la obra.

Art. 25°		Inicio de la obra.

Art. 26°		Realización de los trabajos.

Art. 27°		Ejecución de la obra de acuerdo a su fin.

Art. 28°		Documentación a cargo del contratista.

Art. 29°		Propuestas alternativas de materiales o equipos.

Art. 30°		Tramo de muestra.

CAPITULO VII - INSPECCIÓN

Art. 31°		Del contralor de las obras – Inspecciones.

Art. 32°		Libro de órdenes de servicio y libro de notas de pedido.

Art. 33°		Obrador.

CAPITULO VIII - MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

Art. 34°		Certificaciones y forma de pago.

Art. 35°		Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta o Anticipo Financiero.

Art. 36°		Cumplimiento de la Ley Provincial N° 8470.

Art. 37°		Salarios Mínimos.

Art. 38°		Tributos.

Art. 39°		Acopio.

Art. 40°		Fondo de reparo.

CAPITULO IX - RECEPCIÓN DE LA OBRA

Art. 41°		Recepción provisional.

Art. 42°		Plazo de garantía.

Art. 43°		Recepción definitiva.

Art. 44°		Devolución de las garantías.

CAPITULO X - EL CONTRATISTA: SU REPRESENTANTE Y EL PERSONAL

Art. 45°		Instrumental a cargo del contratista.

Art. 46°		Seguros.

Art. 47°		Documentación del proyecto en obra.

Art. 48°		Jornales.

Art. 49°		Responsabilidad a cargo del contratista.

Art. 50°		Limpieza de obra y obrador.

Art. 51°		Documentación conforme a obra.

Art. 52°		Protecciones.

Art. 53°		Limpieza final de obra.

Art. 54° 		Normas de higiene y seguridad.

CAPITULO XI - SANCIONES

Art. 55°		Régimen de multas.

Art. 56°		Rescisión del contrato.

A N E X O S

Anexo 1	Solicitud de admisión.

Anexo 2	Declaraciones juradas.

Anexo 3	Formulario Propuesta.

Anexo 4	Presupuesto detallado.

Anexo 5	Análisis de Precios.

Anexo 6	Curva de Inversión.

Anexo 7	Cuadro de Remanentes.

Anexo 8	Cuadro de Avances.

Anexo 9	Listado de equipos, instrumentos y vehículos a afectar a la obra.

CAPITULO I ‐ DISPOSICIONES GENERALES

Artículo N° 1:	SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE

Este pliego establece las condiciones particulares que se aplicarán para la licitación, contratación y ejecución de la obra.

DENOMINACIONES: Las diversas denominaciones contenidas en éste pliego se entenderán de la siguiente forma:

AUTORIDAD COMPETENTE: La Autoridad Competente para Autorizar la Contratación (Llamado a Licitación) es la Municipalidad de Alta Gracia.

COMITENTE: Es el organismo del Estado que contrata la obra objeto de licitación. Es la Municipalidad de Alta Gracia.

AUTORIDAD ADJUDICANTE: La   Autoridad   Competente   para   Adjudicar   la   obra   objeto   del procedimiento licitatorio es la Municipalidad de Alta Gracia.

ADJUDICATARIO: Oferente cuya oferta ha sido considerada por la COMITENTE como la más conveniente.

CONTRATISTA: Aquél ADJUDICATARIO que previo acompañar la documentación exigida en el presente Pliego Particular de Condiciones, haya suscripto el Contrato de Obra con la Comitente.

OFERENTE: Toda persona humana o jurídica que participe en el procedimiento de selección de que se trate para formular su propuesta u oferta.

GERENCIA DE OBRA: Es el organismo que llevará a cabo la supervisión, control e inspección de la obra. En el presente caso es la Municipalidad de Alta Gracia.

A.C.: Agrupamientos de Colaboración.

C.A.: Contratos Asociativos.

C.C.: Consorcio de Cooperación.

N.P.: Negocio en Participación.

P.P.C.: Pliego Particular de Condiciones.

T.O.: Texto ordenado de norma legal.

U.T.: Unión Transitoria.

Artículo N° 2:	OBJETO DE LA LICITACIÓN

La obra proyectada responde a la problemática que se da en torno a la calle Concejal Lucio Rossi, ubicada en barrio Norte, entre las Av. Lucas V. Córdoba y Bv. Dr. Alfonsín.

La misma capta y conduce de forma superficial los escurrimientos de las cuencas de aporte que se desarrollan hacia el Norte y Noroeste de la mancha urbana ante precipitaciones

de moderada o gran intensidad. Dicho volumen de agua se dirige hacia aguas abajo hasta llegar a la infraestructura existente de captación y conducción hasta el canal dispuesto en el predio del ferrocarril.

El objetivo de la obra es controlar, captar y conducir los escurrimientos pluviales hasta el punto de descarga en la calle Bv. Dr. Alfonsín para mitigar los impactos que se producen en la zona de estudio como consecuencia de precipitaciones de moderada intensidad (recurrencias de 5 y 25 años).

Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del presupuesto de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán tomar como referencia y fuente de información toda la documentación que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitación. Asimismo, deberán realizar las consultas pertinentes en los organismos públicos y/o privados, los relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin.

Será responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones definitivas de la totalidad de la documentación requerida por la Gerencia de Obra y/o cualquier organismo público o privado, en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitación. No obstante, la Municipalidad prestará colaboración a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que deban realizarse ante los Organismos Públicos y Privados.

La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno.

Artículo N° 3:	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ‐ SISTEMA DE CONTRATACIÓN – CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

a)	Procedimiento de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA.

b)	Sistema de contratación: MIXTO (Ajuste Alzado para ítems computados como Global y Unidad de Medida para ítems cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cúbico).

Todo error que pudiere haberse deslizado por parte de la Administración, abarcando los aspectos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su proyecto, deberán ser corregidos por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de cada uno de los ítems de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza.

No se admitirá que el Oferente presente propuestas alternativas.

Artículo N° 4:	CATEGORÍA DE LA OBRA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley N° 1332 ‐ C y su Decreto Reglamentario N° 2074 – C, las presentes obras son de: PRIMERA CATEGORÍA.

Artículo N° 5:	CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OBRA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley N° 1332 ‐ C y su Decreto Reglamentario N° 2074 – C, las presentes obras se clasifican en: HIDRÁULICA.

Artículo N° 6:	CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán computados en días calendario (Artículo N° 13 Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77), salvo expresa indicación en contrario.

Artículo N° 7:	PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO

El Presupuesto Oficial para la obra objeto del presente, asciende a la suma de Pesos: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, CON 07/100 ($99.951.857,07) IVA INCLUIDO.

El plazo total para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación, se establece en DIEZ (10) meses a partir del acta de replanteo.

Artículo N° 8:	RÉGIMEN LEGAL APLICABLE

Para la licitación a realizarse con motivo de contratar la ejecución de la obra que se trata y a los efectos legales y constructivos regirán las disposiciones contenidas en:

-	La Ley de Obras Publicas N° 8614, sus normas modificatorias y reglamentarias.

-	Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51 (T.O. N° 4757/77).

-	Decreto N° 1505/16.

-	Decreto N° 1823/16.

-	Pliego General de Condiciones ‐ Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77).

-	Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto N° 2791/73.

-	Pliego/s Particular/es de Especificaciones Técnicas.

-	Este Pliego Particular de Condiciones.

-	Ley N° 10.725, Ley Impositiva vigente de la Provincia de Córdoba.

-	Ley N° 10.723, Presupuesto General de la Administración Pública.

-	Ley N° 10.679, Modificaciones al Código Tributario de la Provincia de Córdoba.

-	Decreto Provincial N° 08/17.

-	Ley N° 9086, Ley de Administración Financiera, Decreto Reglamentario N° 150/04 y normas complementarias.

-       Ordenanza N° 9233 de la Municipalidad de Alta Gracia – General de Contabilidad y Contratación y sus modificatorias.

-	Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las disposiciones que rigen el Procedimiento Administrativo de la Provincia ‐ Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), los principios generales del Derecho Administrativo y subsidiariamente los del Derecho Privado.

-	Decretos N° 809/96 modificado por el Decreto N° 08/98 y Resoluciones N° 105/96, 139/96, 007/98 y 042/98 de la Secretaría de Vivienda, Obras y Servicios Públicos, con relación a la constancia de inscripción en el Registro de Constructores de Obras.

-	Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental Decreto N º 2131 y sus disposiciones conexas.

-	Ley Provincial N° 10.208, y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15.

-	Ley Nacional N° 24.557, de Riesgos del Trabajo, su reglamentación y/o normativas que las complementen o sustituyan.

-	Ley Nacional de Seguros N° 17.418 y las normas que la modifican y complementan.

-	Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 351/79.

-	Decreto N° 3925/69, Seguros de caución.

-	Decreto N° 434/2016, Plan de Modernización del Estado.

-	Normas para materiales y estructuras de Hormigón Armado y Pretensado vigentes en las Normas IRAM y en Secretaría de Recursos Hídricos.

-	Normas y recomendaciones IMPRES ‐ CIRSOC 103 – CIRSOC (para todos los cálculos), Norma DIN 1045 (Versión 1972) y DIN 4227, Reglamento Argentino de Hormigón PRAEH (excluyendo cálculos).‐

-	Normas IRAM N° 13331 ‐ N° 113047 y N° 13331 Partes I y II para cañerías de PVC.

-	Normas  y  especificaciones  técnicas  de  la  Empresa  Provincial  de  Energía  de  Córdoba (E.P.E.C.).

-	Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS.

-	Normas y Especificaciones Técnicas de la ex ‐ Dirección Provincial de Hidráulica.

-	Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad.

-	Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad.

-	Normas y Especificaciones Técnicas de la ex‐ Empresa de Ferrocarriles Argentinos.

-	Ordenanzas y Decretos de las Municipalidades involucradas en el presente proyecto.

-	Decreto Ley N° 1332‐C‐56 y su Decreto Reglamentario N° 2074‐C.

-	Ley 5589 Código de Aguas.

-	Decreto N° 2503/70 sobre Registro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y las Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.

-	Marco Regulador Nº 529/94.

-	Decreto N° 847/16.

-	Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281.

-	Decreto Provincial N° 259/17.

-	Decreto Provincial N° 30/18.

-	Decreto Provincial N° 108/18.

-	Decreto Provincial N° 1082/18.

-	Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/2019.

-	Ley 10.724 Modificación al Código Tributario.

La enumeración precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicación de todo otro dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la fecha de Contratación.

Asimismo, y además del Pliego Particular de Condiciones y el de Especificaciones Técnicas, forman parte de la presente Licitación y pasarán a formar parte del contrato de ejecución dando fe en caso de controversia, la Memoria Descriptiva, el Cómputo y Presupuesto, los Análisis de Precios, el Plan de Trabajos, Curva de Inversiones y remanentes, y los Planos.

Artículo N° 9:	LUGAR Y PLAZO PARA CONSULTAS DEL PROYECTO

Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y realizar consultas o solicitud de Certificado de Inspección de Obra en la Secretaría de Gobierno y Planificación de este municipio, de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación. Las consultas deberán formularse en forma escrita al email obraspublicasag@gmail.com a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta Tres (3) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

Artículo N° 10: 	PRECIO DEL PLIEGO DE LICITACIÓN PÚBLICA

El presente Pliego de la Licitación Pública será gratuito para los oferentes interesados.

Artículo N° 11:	DE LA CERTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Cuando se le requiera al oferente, adjudicatario o contratista, documentación que por su naturaleza deba presentarse autenticada ante la Comitente, la misma deberá ser debidamente certificada por Escribano Público Nacional y redactada en idioma castellano.

A efectos de que un documento extranjero privado y/o público surta efectos en la Argentina, debe ser legalizado por el Consulado argentino correspondiente o, si el país forma parte del Convenio de La Haya de 1961 y se trata de un documento comprendido en el ámbito de aplicación de este acuerdo, por la autoridad local encargada de colocar el sello denominado “Apostilla de la Haya” y traducido por Traductor Público Oficial, en caso de que la documentación obre en idioma distinto al español.

CAPITULO II ‐ DE LA LICITACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS:

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la presentación de Ofertas.

En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad a la fecha y hora límite establecida para la recepción de ofertas, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas deberán presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompañan al presente Pliego.

Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma rutinaria.

Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de esta Licitación Pública deberá estar firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferente (inscripto en el registro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba, en caso de corresponder), o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1.	Las presentaciones son obligatorias en soporte (magnético) formato digital y en soporte papel.

2.	Los sobres en formato papel no pueden estar identificados con el nombre ni ningún dato del Oferente. Debe identificarse sólo cual es la licitación para la que se presenta bajo apercibimiento de exclusión.

Aclaración sobre presentación de las Ofertas

Para participar de la presente Licitación Pública, los interesados deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Constructores de Obra Pública, el cual funciona en la órbita del Ministerio de Finanzas a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1419/2017 y Resolución N° 55/2017 de dicha Dirección.

Para empadronarse, el interesado deberá ingresar a compraspublicas.cba.gov.ar, solapa “PROVEEDORES E INTERESADOS”, deberán seguir los pasos indicados en “INSTRUCTIVOS”. A mayor información, en el siguiente enlace encontrarán un resumen de cada una de las GESTIONES que podrán llevarse a cabo: https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/gestiones/.

Es preciso advertir que la inscripción (Habilitación y determinación de Capacidad Económico Financiera) en el Registro de Constructores de Obra Pública, es condición obligatoria para participar aún para aquellos interesados que ya se encuentren Registrados en Compras Públicas con domicilio electrónico constituido.

El interesado podrá acceder al instructivo para llevar a cabo dicha registración en el siguiente link: http://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como‐registrarte‐en‐compraspublicas/

Responsabilidades:

A).- Organismo Contratante

-	Confeccionar la Solicitud de Cotización (SC)

-	Dar respuesta a las consultas efectuadas y en caso de corresponder adjuntar Notas Aclaratorias o Circulares para su publicación.

-	Publicar Acta de Apertura.

B).- Oferentes

-	Formalizar el trámite de Registro en Compras Públicas y de Inscripción (Habilitación y determinación de Capacidad Económico Financiera) en el Registro de Constructores de Obra Pública.

-	Realizar consultas de acuerdo lo establecido en las condiciones de contratación.

-	Mantener actualizado el Registro de Antecedentes en el Registro de Constructores de Obra Pública.

Artículo N° 12:	DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las presentaciones en formato papel se harán en UN SOBRE o paquete cerrado que llevará como única inscripción:

Licitación  Pública  N°..............................................

Lugar de Apertura: ................................................

Fecha: Día............Mes............Año........Hora.........

Obra:   .....................................................................

Ubicación:   .............................................................

Este sobre o paquete cerrado, contendrá la documentación que a continuación se detalla en original o copia debidamente certificada a excepción de la garantía de la oferta, la cual debe presentarse necesariamente en original; foliada, y firmada en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico, en el orden que seguidamente se detalla.

1)           Solicitud de Admisión (según modelo Anexo N° 1).

2)	Garantía de la propuesta equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial de la presente obra, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del presente Pliego. Para el  caso  de  Contratos  Asociativos  como  Unión  Transitoria  (UT),  los  Agrupamientos de Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación con constancia de iniciación de trámite de inscripción aún no perfeccionada, deberán acompañar dicha garantía por cada uno de los integrantes y en la proporción de la participación indicada en el contrato constitutivo.

3)	Constancia de Habilitación y Determinación de Capacidad Económico Financiera del Registro de Constructores de Obra Pública, vigente al momento de ofertar, y con antecedentes en la especialidad relacionada al objeto de la contratación indicada en los artículos 4 y 5 del presente pliego, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 1419/2017 y sus modificatorias.

4)	Los oferentes deberán presentar una Declaración Jurada, conforme a Anexo N° 2, expresando:

-	Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y se somete a jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Alta Gracia con materia contencioso‐ administrativa, de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

-	Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada.

-	Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite encontrarse debidamente habilitado para participar en la presente licitación pública.

-	Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y que no hay inhabilitación de las mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran sus órganos sociales, cuando el proponente fuera una persona jurídica.

-	De aceptación expresa del Artículo 36 del P.P.C. que dispone la retención de aportes previsionales de la certificación mensual

-	De haber visitado el lugar de emplazamiento de la obra.

-	Los Oferentes, deberán constituir domicilio especial, a los fines de recibir las notificaciones que pudieran emitirse dentro de la Ciudad de Alta Gracia o en la Ciudad de Córdoba en su defecto.

5)	Constancia del cumplimiento y pago de la Tasa Retributiva de Servicios estipuladas por Ley u Ordenanzas Impositivas Vigentes, cuando así corresponda.

6)	Constancia actualizada de Inscripción del Director Técnico en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.

7)	Calificación, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico, que será afectado a la obra y propuesto para la ejecución del contrato, como así también vehículos, instrumental y equipos (Anexo N° 9) de conformidad a los requerimientos establecidos en el legajo técnico de la presente contratación y en el Artículo 17.8 de este Pliego.

Se deberá presentar el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente, por el profesional Responsable o Director Técnico y por el Jefe de Obra, cuyos antecedentes y currículum se presenten y por los cuales se calificará a la Empresa, que en caso de ser adjudicatarios cumplirán las funciones respectivas y no se permitirá el reemplazo de alguno de ellos. Si por razones de fuerza mayor o impedimento comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo será autorizado por la Gerencia de Obra, por quienes acrediten experiencias y antecedentes similares o mejores.

8) EQUIPOS: El oferente deberá contar como mínimo con los siguientes equipos disponibles al momento de ofertar:

|  |  |  |  |  | En caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Exigencia Total de Equipos | Exigencia de equipos propios para la Obra, Demostrar Titularidad mediante Inscripción en el Registro, pudiendo ser acreditado también por la constancia oficial digital emitida por dicho Registro | Posibilidad de equipos alquilados, contrato debidament e certificado ante escribano público | Cantidad mínima exigida de equipos propios (sumatoria total de las empresas participantes de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas) | Cantidad mínima exigida de equipos propios por empresa integrante de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas | Posibilidad de equipos alquilados, contrato debidamente certificado ante escribano público |
| 1 | Excavadoras Sobre Orugas con capacidad mínima de balde de 1m3 y un peso no menor a 19.000 kg. Con antigüedad máxima de 10 años. | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - |
| 2 | Camión con una antigüedad máxima de 10 años apto para el traslado de los equipos mencionados en el presente cuadro. | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 3 | Carretón de una capacidad mínima de 20 toneladas. | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 4 | Cargador frontal o retropala con una antigüedad máxima de 10 años. | 3 | 3 | ‐ | 3 | 2 | ‐ |
| 5 | motoniveladora con una capacidad mínima de 160 hp con una antigüedad máxima de 15 años. | 1 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
| 6 | batea o caja volcadora no menor a 20 m3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - |

El Oferente deberá demostrar la titularidad de los equipos mínimos exigidos como propios descriptos en los cuadros anteriores según la Obra correspondiente, mediante copia certificada ante Escribano Público de la inscripción en su respectivo Registro, pudiendo ser acreditado también por la constancia oficial digital emitida por dicho Registro. La misma deberá contener en su cuerpo toda la información necesaria para poder efectuar su comprobación vía web.

A los fines de acreditar la propiedad de las cajas volcadoras no menor a 20m3 requerido en el ítem 6, para cada una de las obras el Oferente deberá presentar copia certificada de la Factura correspondiente.

Los equipos deberán estar en perfectas condiciones para la realización de la obra.

La aceptación por parte de la Comitente del equipo denunciado no implica responsabilidad alguna para la Repartición en cuanto a la insuficiencia e inadecuabilidad del mismo para cumplir con el plan de obras previsto. En tal caso la Empresa estará obligada a sustituirlo parcial o totalmente bajo apercibimiento de las sanciones estipuladas en el presente pliego.

Acreditada que fuera la titularidad o tenencia de los equipos mínimos exigidos para cada una de las Obras, la empresa adjudicada podrá suplantar cada uno de ellos por otros equipos de las mismas o superiores características técnicas, previa autorización por escrito expedida por la Comitente.

9)	Datos garantizados: Se deberán presentar datos garantizados de todos los materiales y equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes.

10)	Plan de avance: cuadro de avance de conformidad al ANEXO 8, que será concordante con el plan de trabajos definitivo a presentar de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 del presente pliego.

11)	Programación Integral de la Obra: NO APLICA.

12)	Anexo 3 ‐ Formulario Propuesta:

El oferente deberá presentar su propuesta por la totalidad de los trabajos de cada obra motivo de la presente contratación en el formulario designado como "ANEXO 3", cuyo modelo forma parte del presente pliego, debiendo consignar el monto total y final de su presupuesto elaborado con precios al mes de la presentación de ofertas. El precio que se formule corresponderá a la ejecución de la totalidad de la obra que resulte de la documentación obrante en el presente legajo. A todos los efectos se entenderá que los precios se encuentran expresados con valores al mes de presentación de Oferta independientemente de lo que exprese la proponente en los formularios respectivos

La propuesta será redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas y testaciones que no hubieren sido salvadas formalmente al final.

Deberá asimismo estar firmada y sellada por el proponente o apoderado de la empresa y el director técnico de la misma.

13)	Presupuestos Detallados:

El oferente deberá acompañar el presupuesto detallado de la presente obra por la que oferta de conformidad al ANEXO 4, con los precios unitarios para cada ítem determinados por la empresa (surgidos de los análisis de precios correspondientes a la oferta) multiplicados por las cantidades determinadas en cada uno de los ítems del cómputo métrico oficial (con designación de la unidad de medida adoptada), el importe resultante de cada ítem o rubro mencionado y correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa.

Dichos presupuestos se realizarán respetando las cantidades señaladas en el Cómputo Métrico que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final será definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningún motivo.

En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Comitente podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras.

14)	Análisis de Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros componentes del presupuesto detallado:

Los análisis de precios estarán desagregados en todos los elementos que conforman el precio del mismo (materiales, mano de obra detallada en las distintas categorías de operarios, equipos, costos administrativos, impositivos, utilidad, etc.), siguiendo en general, los lineamientos que a tal efecto utiliza la Repartición. Tal requisito se considerará cumplimentado en los casos donde las instalaciones se encuentren detalladas dentro de los presupuestos desagregados con las cantidades unitarias de materiales y mano de obra.

En el caso que no estuvieran detallados los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.), se adjuntará planilla por separado donde se indicarán los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes.

Los Análisis de Precios deberán ser presentados de conformidad al “ANEXO 5” del presente pliego.  A criterio de la comitente podrá solicitar a los oferentes que modifiquen los análisis de precios presentados cuando surja que ellos no se condicen con los datos reales de la obra. En caso que los oferentes no procedan a actuar conforme lo solicite la comisión, ésta se reserva la facultad de proceder al rechazo de la oferta.

15)	Curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por ítem para cada período de certificación; presentados de conformidad con los ANEXOS 7 y 8 del presente pliego.

16)	Soporte magnético digital con toda la documentación exigida en este Art. 12, debiendo encontrase los Apartados 13), 14) y 15) del presente en formato EXCEL.

17)	Listado de Obras: debidamente incorporadas al legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública. A tales fines, se deberá acompañar una impresión de la "DECLARACIÓN DE OBRAS PARA EL REGISTRO DE ANTECENDENTES TECNICOS" incorporado en el Registro de constructores de Obra Pública, subrayando o señalizando en la misma, los antecedentes que la empresa entienda, cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 19

18)	Certificado de Visita a obra: Será obligación de la oferente la presentación de dicho certificado emitido por la Secretaría de Gobierno y Planificación de la Municipalidad de Alta Gracia, dentro de los plazos acordados con la misma todo de acuerdo al Art. 9 de dicho pliego.

19) 	Toda otra documentación, que referida a la propuesta exija el presente legajo (ver Pliego de Especificaciones Técnicas).

Queda establecido y entendido que toda la documentación requerida resulta indispensable a efectos de su valoración y análisis por parte de la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN.

Toda la documentación que se presente a la Licitación tendrá carácter de declaración jurada.    Todos los documentos, modelos de planillas y anexos exigidos en este Pliego de Condiciones que deban ser presentados por el oferente, son de uso obligatorio.

Artículo N° 13:	RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE – EXIMICIÓN DE LA COMITENTE

Los Oferentes, en razón de su declaración jurada de haber realizado una visita de inspección al lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores, a fin de recabar por sí mismo y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información y gestión de las factibilidades y puntos de derivación correspondientes, que puedan ser necesarios para preparar sus ofertas, no podrán luego alegar desconocimiento de las características de dicho emplazamiento y será a su cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivarse.

Artículo N° 14:	CAPACIDAD NECESARIA PARA RESULTAR ADJUDICATARIO

Conforme lo normado por el Decreto N° 1419/2017, para resultar adjudicatario el oferente seleccionado deberá tener la Habilitación y la determinación de la Capacidad Económico Financiera en el Registro de Constructores de Obra Pública vigente con antecedentes en la especialidad relacionada al objeto de la contratación, así como el seguro de caución integrado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del citado Decreto, en caso de corresponder; sin perjuicio de la metodología de evaluación establecida en el artículo 18 del presente Pliego Particular de Condiciones.

Artículo N° 15:	MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas, de acuerdo al Art. N° 28 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, se consideran firmes y validas durante ciento ochenta días (180) días a contar desde la fecha del acto de apertura.

Asimismo, se entiende que tal compromiso se prorroga automáticamente cada treinta (30) días, de no mediar manifestación expresa en contrario por parte del proponente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los vencimientos.

Artículo N° 16:	DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN

En el lugar y hora fijados en el aviso de llamado a licitación, en acto público, se procederá, en presencia de la Autoridad Competente o por ante quien esta delegue, oferentes presentes y público, a la apertura de todos los sobres, verificándose su contenido. En ese acto y según el procedimiento previsto por la Ley de Obras Públicas se individualizará cada uno de los documentos que se acompañan y dará lectura a la propuesta, dejando constancia de todo ello en acta, conforme a lo previsto por el Art.  N° 25 y siguientes del Decreto Reglamentario N°   1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77).

De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta de Apertura. La documentación obrante en cada uno de los sobres será examinada y evaluada por la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN.

CAPITULO III – EL ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Artículo N° 17:	CAUSALES DE RECHAZO

Será causal de rechazo de la propuesta, la omisión de cualquiera de los requisitos detallados a continuación:

1)	Garantía de la propuesta equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial de cada obra por la que se oferta, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, en los términos del art. 12 inc.2.

2)	Constancia de Habilitación y Determinación de Capacidad Económico Financiera del Registro de Constructores de Obra Pública vigente, así como el seguro de caución en caso de corresponder; en los términos del art. 12 inc.3.

3)	Presupuestos Detallados y Análisis de Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros, en los términos del art. 12 inc. 13 y 14 (Anexos 4 y 5 del presente pliego).

4)	Curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por ítem para cada período de certificación, en los términos del art. 12 inc. 15 (Anexos 6 y 7 del presente pliego).

5)	Resultará causal de rechazo si la oferta contuviera reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación Pública.

6)	Cláusula Anticorrupción – Prácticas Prohibidas:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

7)	 La falta de presentación del correspondiente Certificado de Visita a Obra de acuerdo al art. 12.18 del presente pliego.

8) 	Antecedentes de Obras Ejecutadas, Contratadas y en Ejecución.

El oferente deberá tener acreditado en el legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública, en la categoría descripta en el Art. 4 y 5 del P.P.C., los antecedentes mínimos conforme lo establecido el Articulo 19 del presente Pliego.

Cabe advertir que, en virtud de lo establecido en los artículos 3 inc. c) y 7 del Decreto Provincial N° 1419/2017, no se considerarán los antecedentes de obras que no se encuentren incorporados al legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública.

Sin perjuicio de las causales de rechazo descriptas precedentemente, el oferente deberá cumplimentar la totalidad de la documentación exigida en pliego para ser adjudicatario de la presente obra.

La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN podrá requerir a las empresas que subsanen defectos formales de la documental requerida, siempre y cuando no afecten sustancialmente la validez de la oferta ni alteren su esencia.

Artículo N° 18:	DE LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN será designada por el Departamento Ejecutivo y contará con al menos un empleado del área técnica que corresponda.

Su función específica, será la de asesorar a las autoridades acerca de la aceptación o el rechazo de cada proponente, en base a los antecedentes técnicos, legales y económicos que se hayan aportado en la documentación presentada, y la de recabar cualquier otra información que estimase conveniente, para determinar condiciones legales, de idoneidad, económicas y financieras, y de plantel y equipo para ejecutar la obra.

La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN, está facultada para requerir, mediante Cédula de Notificación, la información y/o documentación faltante o el completamiento respectivo, con posterioridad al acto de apertura.

El oferente deberá suplir las deficiencias señaladas en el párrafo precedente, a entera satisfacción de la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN, dentro de los dos (2) días hábiles de notificado; caso contrario la autoridad competente se reserva la facultad de desestimar, sin más trámite, su propuesta.

Para el caso de que el plazo antes consignado fuera insuficiente para el cumplimiento de lo requerido por la Comisión Estudio y de Valoración de Ofertas, el mismo podrá ser ampliado por igual lapso a solicitud por escrito del proponente.

De no cumplimentarse con lo requerido en forma y tiempo, se procederá, sin más trámite, al rechazo de la propuesta.

La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN, revisará si se han cumplimentado en cada caso, todos los requerimientos para la licitación y procederá al estudio de las propuestas confeccionando planillas comparativas.

La COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN queda expresamente autorizada por los Señores Proponentes a solicitar información a Organismos Públicos y/o a terceros si lo considerase necesario, sin que por ello los proponentes puedan efectuar observaciones o reclamos de ninguna naturaleza. Asimismo, no solicitará al oferente documentación o información que la repartición ya disponga, tenga registrada, o a la que pueda acceder, conforme a los lineamientos establecidos por el principio de unicidad de la información y de los mecanismos de interoperatividad e interconectividad reglados por la Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N°750/2019. A mérito de lo establecido en el presente párrafo, los proponentes no podrán efectuar observaciones o reclamos de ninguna naturaleza.

Toda adulteración o falsedad que se observase en la documentación presentada, como así también la recepción de informes sobre el proponente que recabare la COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN y que resultará descalificante, facultará a la misma a proponer a la Autoridad Competente la desestimación de las propuestas en esas condiciones.

Artículo N° 19: OFERTA MÁS CONVENIENTE ‐ METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

A los fines de la presente contratación, será considerada como Oferta más Ventajosa en los términos del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, aquélla propuesta que reúna el mayor puntaje final de oferta (Pfo) de acuerdo al siguiente criterio de evaluación.

Se prevé un proceso de evaluación en el que se analizará la capacidad técnica de cada oferente, considerando la aptitud de los profesionales en general, los antecedentes del responsable y/o director técnico que proponga el interesado, así como también la capacidad  para llevar adelante la obra o trabajo público.

La evaluación de la capacidad técnica, se realizará conforme las pautas establecidas en el presente, no pudiendo considerarse los antecedentes de obras (AE) que no se encuentren incorporados al legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública de conformidad a lo establecido en los artículos 3 inc. c) y 7 del Decreto Provincial N° 1419/2017.

La Calificación de la Capacidad Técnica (CT) se efectuará en base al siguiente aspecto:

Capacidad Técnica (CT): máximo 100 puntos.

La evaluación de la capacidad técnica, se realizará conforme a los antecedentes de obras que se encuentren incorporados al legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública.

El oferente deberá tener acreditado en legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública, en la categoría descripta en el art. 4 y 5 del P.P.C. haber ejecutado como mínimo 1.000 METROS CÚBICOS (m3) de Estructuras de Hormigón Armado para conductos de desagüe, sumideros, alcantarillas o similar equivalente, ejecutados o en ejecución en los últimos cinco (5) años.

Cumplido dichos antecedentes mínimos, se tendrán en cuenta para la determinación del puntaje las siguientes variables; pudiendo alcanzar un máximo puntaje de 100 puntos en la Capacidad Técnica (CT) de acuerdo al siguiente cuadro:

Puntaje en función de metros cúbicos de Estructuras de Hormigón Armado para conductos de desagüe, sumideros, alcantarillas o similar equivalente, ejecutados o en ejecución en los últimos cinco (5) años:

| Volumen | Puntaje |
| --- | --- |
| 1.000 m3 hasta 1.500 m3 | 10 |
| 1.500 m3 hasta 2.000 m3 | 30 |
| 2.000 m3 hasta 2.500 m3 | 55 |
| 2.500 m3 hasta 3.000 m3 | 85 |
| > 3.000 m3 | 100 |

Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de los integrantes o sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la misma.

Para establecer la Oferta más ventajosa, se determinará el Puntaje Final de cada oferta (Pfo).

Se aplicará la siguiente expresión:

Pfo = 0,30 x CT + 0,70 x COE

Pfo= Puntaje final de la oferta que se está evaluando.

CT= Calificación Técnica

COE= Cociente de Oferta Económica

Cálculo de los Cocientes Porcentuales de las Ofertas Económicas (COE)

Se procederá con el cálculo del Cociente de Oferta Económica (COE), por medio del uso de la siguiente expresión:

OE mín.

COE = --------------- x 100

OE

Donde:

COE = Cociente porcentualizado de la Oferta Económica.

OE = Oferta económica que se está evaluando.

OE mín.= Oferta económica menor de todas las ofertas válidas.

CAPITULO IV – ADJUDICACIÓN

Artículo N° 20:	DE LA ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, a juicio de la Autoridad Competente y previa evaluación de antecedentes técnicos, económicos, etc. obtenga mayor Puntaje Final de Oferta (PFO) y resulte la más ventajosa para los intereses del municipio, ajustándose a las bases y condiciones establecidas para la licitación.

La presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente.

En cualquier estado del trámite, previo a la firma del contrato, se podrá dejar sin efecto el presente procedimiento, en forma total o parcial o bien rechazar todas o parte de las ofertas presentadas.

Asimismo, se podrá preadjudicar todos, algunos o parte de los renglones, según la forma de adjudicación establecida en los presentes pliegos, sin que dé lugar a indemnización alguna.

Artículo N° 21:	REGISTRO DE OBRA

Dentro de los quince (15) días calendario a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá efectuar el registro de la tarea profesional de que se trate, por ante la entidad colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el colegio profesional correspondiente emita.

Dicho requisito será condición indispensable para labrar el Acta de Replanteo inicial de la Obra.   Para el caso de incumplimiento de esta cláusula será de aplicación la normativa vigente en materia de Obra Pública.

CAPITULO V – CONTRATO

Artículo N° 22:	DE LA FIRMA DEL CONTRATO

Formará parte integrante de cada uno de los contratos:

a)	La documentación tenida a la vista al presentar la propuesta, incluidas las notas aclaratorias que se emitan.

b)	Presupuestos, y demás documentación técnica presentada por el adjudicatario documentación ésta que deberá contar con la expresa aprobación de la Comitente.

c)	Los instrumentos legales de adjudicación.

d)	La legislación especificada en el Art. 8 del presente P.P.C.

Cada contrato será suscripto dentro de los diez (10) días a contar de la fecha de la notificación de la adjudicación de la obra. A tal fin cada adjudicatario deberá acompañar la siguiente documentación:

1)	Presentación de garantía de contrato equivalente al tres por ciento (3%) por ciento del importe de la propuesta presentada para cada obra, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 23 del presente P.P.C.

2)	Nombre de las personas que suscribirán el/los contrato/s con la documentación con las formalidades prescriptas en el Artículo 11 del P.P.C. que acredite el carácter que invocan, en caso que sea una persona diferente a la que compareciera en el procedimiento como Representante legal de la empresa.

3)            Para aquellos contribuyentes de otra jurisdicción, en caso de resultar adjudicados, será requisito indispensable para poder suscribir el contrato correspondiente, tramitar la inscripción ante  la Subsecretaría de Comercio, Industria e Ingresos Públicos de este municipio, en la Tasa por Servicios de Inspección General e Higiene, en el término que estable el inciso 2 del Artículo 24 de la Ordenanza General Impositiva 9436.

Artículo N° 23:	GARANTÍAS

Las garantías cualquiera sea su fin, con excepción de la garantía requerida en el artículo 6 inc. b) del Decreto N° 1419/2017 (Seguro de Caución) deberán conformarse mediante Fianza Bancaria, Seguro de Caución o cualquiera de los medios indicados en el Art. 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8614. Cuando se constituyan con Seguros de Caución deberán realizarse mediante pólizas que se adecuen a las disposiciones del Decreto N° 3925/69 y se encuentren aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Estado Provincial.

Las Compañías Aseguradoras, que emitan las pólizas, deberán en todos los casos, constituir su domicilio en la Ciudad de Córdoba renunciando al Fuero Federal o cualquier otro de excepción y aceptando someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba.

Las Fianzas Bancarias deberán contener la fórmula de liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y acordando a la Comitente, un plazo no menor de treinta (30) días para comunicar al fiador la producción de la causal del incumplimiento que torne exigible la fianza.

Las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que la originen.

La Fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá sustituirse durante su vigencia con la aceptación previa de la Autoridad competente.

Los depósitos deberán efectuarse a la orden de la municipalidad de Alta Gracia, en la cuenta N° 316-0000678805, CBU: 0200316801000000678851 habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba.

CAPITULO VI ‐ REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo N° 24:	DEL REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

Cuando se contrate la Obra conjuntamente con el desarrollo del Proyecto Ejecutivo se deberá detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas por la Contratista con carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15.

No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), cuando los mismos fueron exigidos conforme la normativa citada.

Una vez suscripto el Contrato y dentro del plazo previsto en el Art. 7 de este P.P.C., el contratista procederá a la presentación de toda la documentación técnica que, para esta instancia, exija el legajo licitatorio, y que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos.

La misma estará  integrada por el conjunto de piezas gráficas y escritas que definan con claridad y precisión todos los elementos constitutivos del proyecto, de manera tal que permitan la completa ejecución de las obras, ajustándose a las pautas programáticas generales fijadas por la Repartición, a las disposiciones reglamentarias vigentes y a los objetivos y necesidades públicas que la motivan. El Contratista presentará toda la documentación técnica relacionada, debidamente encarpetada en tres (3) juegos completos como mínimo y en la cantidad que en definitiva le requiera la repartición, foliadas correlativamente y cumpliendo en un todo con los requerimientos exigidos.

Presentada en tiempo y forma la documentación enunciada precedentemente, será remitida al área técnica competente de la Repartición, quien a través de sus áreas específicas procederá a analizarla y una vez conformada será elevada a aprobación de la Autoridad Competente, mediante el dictado del dispositivo pertinente.

El contratista deberá efectuar todas las modificaciones y/o aclaraciones que le solicite el departamento técnico antes de aprobarle el proyecto, en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas.

A los fines de agilizar el inicio de los trabajos, la Comitente podrá autorizar la entrega y aprobación parcializada de la documentación técnica requerida, por razones de oportunidad y conveniencia.

Una vez subscripta en Acta de Replanteo, el contratista dentro de los cinco (5) días, deberá comunicar a la inspección la designación del Representante Técnico en Obra, listado del personal, seguros, equipo y herramientas, etc., para la ejecución de los trabajos.

Cuando se contrate el desarrollo del Proyecto Ejecutivo el Acta de Replanteo se suscribirá dentro de los treinta (30) días de aprobado el mismo. Cuando la obra no contemple el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, el Acta de Replanteo se suscribirá dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato de obra.

El contratista de la obra, dentro de los quince (15) días de labrada el Acta de Replanteo, deberá presentar a consideración de la Comitente el plan de trabajos que haya proyectado para llevar a cabo las obras. A tal efecto deberá computar el plazo de ejecución a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

El plan de trabajos estará discriminado en todos los ítems, indicando las cantidades previstas y los importes a certificar según contrato, debiendo consignar en el mismo la certificación parcial y acumulada en forma mensual.

Conjuntamente, deberá presentar la curva de certificaciones confeccionada en base a los importes consignados en el plan de trabajos.

Cualquier variación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 40 y 41 de la Ley N° 8614, deberá contar con la expresa autorización de la Autoridad Competente.

Si el Contratista no cumpliera con los requisitos exigidos dentro de los plazos establecidos, se aplicarán las sanciones que correspondan, (Art. N° 95 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77).

Al tiempo de labrarse el Acta de Replanteo, la Empresa Contratista deberá presentar a Inspección un RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO del predio y/o edificaciones y/o instalaciones involucradas en la Contratación, demostrativo de sus condiciones a esa fecha. Conjuntamente con la presentación a inspección de cada parte mensual para certificación, deberá presentarse un registro fotográfico de los trabajos realizados en el período, en un (1) juego, en folios transparentes tamaño oficio.

Artículo N° 25:	INICIO DE LA OBRA

Se procederá en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 del Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51 (T.O. N° 4757/77) de la Ley de Obras Públicas.

Artículo N° 26:	REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

En el curso de las obras, el Contratista se ajustará a la documentación contractual y a las indicaciones de la inspección.

No se reconocerá ninguna modificación o trabajo adicional, complementario, etc., que no haya sido expresamente ordenado en forma precisa, por escrito y autorizado por la Autoridad Competente.

El Contratista, por medio de su Representante Técnico  en obra,  deberá  verificar  que  la  misma se realice de conformidad con las reglas del arte del buen construir, constatando que los trabajos respondan a la documentación que integra el contrato, a los planos del proyecto aprobado, pliegos de condiciones, pliegos de especificaciones técnicas, calidad de materiales, etc., debiendo también verificar y/o ratificar todos los cálculos técnicos de cualquier naturaleza, dimensiones, etc., indicados en los planos y documentación técnica del proyecto aprobado, como así también cualquier otro tipo de estudio que se considere necesario para la más fiel y correcta ejecución de las obras.

Si como consecuencia de dichas verificaciones, surgieran diferencias en más o en menos en el proyecto o cómputos, se interpretará que estas han sido tenidas en cuenta en el precio de la oferta, no teniendo por ello el Contratista derecho a reclamar pagos adicionales, compensación o reconocimiento alguno.

El Contratista deberá proveer y mantener constantemente en obra los materiales y elementos en cantidad suficiente, de manera tal que permitan el correcto y normal desarrollo de los trabajos.

La empresa adjudicataria deberá en un plazo máximo de 48 hs. dar respuesta satisfactoria en la ejecución de las obras solicitadas por la Comitente dentro de la Zona designada, vencido dicho plazo, la adjudicataria será pasible de una multa equivalente al 0.25% por cada día de retraso.

Artículo N° 27:	EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a pago adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el contrato se establece que se complementan entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro.

Corresponde a la Contratista un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación tendiente a la ejecución de las obras, de manera tal que reúna en su totalidad las características que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas que la motivan.

La ambigüedad o falta de precisión en la documentación contractual no autoriza a considerar que la misma prevé la realización de trabajos inútiles o que no cumplen sus objetivos o los cumplen en forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al Contratista de sus obligaciones ya que en estos casos prevalecerá la intención que corresponde al concepto general: La ejecución de la obra completa y de acuerdo a los fines previstos. Ante documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización, por lo que el Contratista deberá incluirlo en su propuesta.

Artículo N° 28:	DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA

En caso de presentarse imprevistos o ser necesaria la ampliación de detalles o trabajos que complementen la documentación oficial, el Contratista deberá confeccionar los planos, planillas, cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentación será presentada por el Contratista, ante Inspección, con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por la Inspección.

En la oportunidad de la Recepción Provisional de las obras, el Contratista deberá suministrar los Planos y demás Documentación Conforme a Obra en original y tres (3) copias.

Artículo N° 29:	PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE MATERIALES O EQUIPOS

Cuando por circunstancias extraordinarias, que deberá evaluar y apreciar la Inspección, no fuera posible la normal provisión de materiales, artefactos o equipos especiales previstos en planos, planillas y pliegos técnicos del proyecto, el Contratista, previa demostración de la imposibilidad de dar cumplimiento a lo exigido podrá proponer materiales o equipos alternativos, para lo que deberá presentar a la Inspección toda la documentación técnica, ensayos, etc., que demuestren que la calidad, material, forma, dimensiones, etc., de lo que propone son iguales o mejores que los especificados  originalmente.

Además, deberá asegurar su producción y provisión por fabricantes de reconocida solvencia y permanencia suficiente en el mercado, a juicio de la Inspección.

La documentación deberá ser presentada por el Contratista dentro de los tres días de conocida la imposibilidad de su provisión, ante la Inspección, quien dará inmediata participación al proyectista y/o especialistas intervinientes en el proyecto de las obras, como así también en todos aquellos casos en que sea necesario completar o aclarar información sobre el proyecto para su mejor interpretación.

Artículo N° 30:	TRAMO DE MUESTRA

Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el Contratista presentará o ejecutará un tramo de muestra de acuerdo a lo que le indique la Inspección.

Las dimensiones de la muestra serán las suficientes para apreciar la calidad y técnica de ejecución, pudiéndose exigir la realización de ensayos y pruebas que permitan comprobar los requerimientos técnicos y formales que respalden su aprobación.

Según sean las características y condiciones de los tramos de muestras exigidos, la Inspección podrá autorizar oportunamente su utilización como último elemento a colocar.

Cuando sea necesario arbitrar sobre la precisión en la ejecución o provisión de materiales, la Inspección podrá aplicar, para definir el caso, las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Para el caso de no estar consideradas en ellas, se utilizarán supletoriamente las normas DIN.

CAPITULO VII– INSPECCIÓN

Artículo N° 31:	DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS ‐ INSPECCIONES

A)	REPRESENTANTE TÉCNICO

El Contratista será Responsable de la Representación Técnica de las Obras.

Previo a la iniciación de los trabajos, designara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo contar con un representante técnico por cada una de las especialidades especificadas en el Artículo 4° y 5° del presente P.P.C.

Esta representación será técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Representante Técnico estarán a cargo del contratista.

El Representante Técnico deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá de estar actualizada en el Colegio respectivo.

El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley N° 1332, Decreto N° 2074, Ley N° 7192 y Ley N° 6470 en lo referente al Director Técnico, Representante Técnico y a su condición de Empresa Constructora, y Ley N° 7041 y su Decreto Reglamentario referente al aporte de las Empresas Constructores a la Caja de Previsión y Seguridad Social para sus Profesionales intervinientes en las obras.

B)	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN

Estará a cargo de la Repartición, que la ejercerá a través de su personal Técnico, el que será designado para el correcto control de los trabajos.

C)	INSPECCIONES

El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido controlados por la Inspección, a quien le solicitara su intervención por nota de pedido, por lo menos con (3) tres días de anticipación para que este control pueda realizarse sin ocasionar perdidas de materiales o de tiempo.

En caso de no hacerlo, la Inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para realizar el control o mediciones necesarias.

Los gastos que esto origine serán por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que esto ocasione a la marcha de las obras no serán causales de ampliación del plazo contractual. Pasados los tres (3) días y si la Inspección no se hubiera hecho presente, el Contratista podrá efectuar los trabajos.

Artículo N° 32:	LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

A requerimiento de la Inspección, el Contratista proveerá por lo menos de dos (2) libros de tres (3) hojas móviles y una (1) fija que se destinaran al asiento de las Órdenes de Servicios que importa la Inspección y a las Notas de Pedido que formule el Contratista.

Una vez suscripto el contrato, y previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el Contratista presentará dichos libros al área de inspección pertinente, según condiciones del párrafo anterior.

También se deberá proveer a la Inspección, las carpetas necesarias para encuadernar la documentación de Obra.

Articulo N° 33: OBRADOR

Los gastos que deba realizar la Contratista para el cumplimiento del presente Artículo no recibirán compensación directa alguna, debiendo prorratearse en el precio de los ítems de la obra.

A)	 Obrador

Para la presente obra y si las condiciones particulares de la obra lo permiten, podrá utilizarse como obrador, parte del espacio público a ocupar; caso contrario, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección, el proyecto y equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situación particular de la obra, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspección.

El costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como así también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo el costo de materiales, mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo considerará incluido en el precio de la obra.

El mismo deberá estar equipado mínimamente con UN (1) escritorio, CUATRO (4) sillas, UNA (1) mesa para la computadora e impresora.

El Contratista proveerá a todo su personal, y a la Inspección, de cascos de seguridad aprobados, con sello IRAM y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo menos de dos (2) cascos de reservas para personal extraordinario o visitas, y exigirá también el cumplimiento de esta disposición a los subcontratistas reconocidos por la Repartición. Las entradas al obrador serán limitadas, requiriéndose para ello la autorización de la inspección. Se mantendrán custodias permanentes dentro del mismo, permaneciendo cerrado fuera de los horarios de trabajo.

B)	 Letrero de obra

Para la presente obra, el Contratista colocará dentro de los tres (3) días posteriores a la fecha del Acta de Replanteo, en lugar de fácil visión, o en lugar donde indique la inspección, al menos UN (1) letrero de obra, de acuerdo al detalle del plano que entregará previamente la inspección de la obra.

Fondo de Inspección

Los Oferentes deberán incluir en su presupuesto el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto de su oferta económica, importe que será destinado para el pago de los gastos de inspección de las obras y los gastos administrativos de gestión y pago de certificados. Este monto será retenido de cada certificado de pago emitido a favor de la Contratista y no se contemplan reintegros en caso de que los montos retenidos excedan los gastos mencionados.

CAPITULO VIII‐ MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

Artículo N° 34: CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO

La Certificación se efectuará según e lo establecido por el Artículo 75º del Dto. 1331‐C‐53 (T.O. DEC. Nº 4758/77), cc. y ss. y en base al presupuesto detallado de la Contratista, conformado de acuerdo a las exigencias del Pliego, el cual deberá contar con la expresa aprobación por parte de la Repartición, manteniéndose sin alteración alguna el precio final propuesto en el Anexo N° 3 y 4, y por el cual el Contratista se compromete a realizar la obra completa, de acuerdo a su fin y en los términos allí establecidos.

La corrección de los presupuestos detallados por parte de la Administración, PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA, será a su exclusivo juicio, no teniendo el contratista derecho a reclamos o cuestionamientos de ninguna naturaleza.

La certificación de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, se realizara mensualmente y la fecha de pago será dentro de los treinta (30) días contados a partir de la aprobación del certificado por la autoridad competente y del Tribunal de Cuentas Municipal.

Si el día fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administración, el mismo se practicará el primer día hábil siguiente, no teniendo el Contratista derecho a reclamo de ninguna naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones, intereses, etc., por tal motivo.

Artículo N° 35: CERTIFICADO EXTRAORDINARIO (PAGO A CUENTA) O ANTICIPO FINANCIERO

Anticipo Financiero

La presente Obra contempla el pago de un anticipo del municipio a la Contratista, del Veinte por Ciento (20%) del monto de la Oferta, el que deberá liquidarse una vez iniciada la Obra (Acta de Replanteo).

El pago del anticipo se efectuará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la liquidación correspondiente y una vez acreditados los desembolsos establecidos en la cláusula cuarta del Convenio de Ejecución de la Obra “Desagüe Pluvial Sector Noroeste Calle Lucio Rossi – Localidad de Alta Gracia – Dpto. Santa María” celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Alta gracia. Previo al trámite de la liquidación la Contratista deberá presentar una garantía por el total del anticipo constituida por fianza bancaria de bancos con corresponsalía en Córdoba o Alta Gracia, o Seguro de Caución emitido por Compañía autorizada por el organismo nacional competente y con domicilio constituido en la ciudad de Córdoba o Alta Gracia. La devolución del anticipo se realizará prorrateada en todos los certificados de obra y en todos los ítems.

Artículo N° 36: CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL N° 8470

De cada uno de los certificados confeccionados por el contratista, en un todo de acuerdo a la medición mensual, se retendrá el monto correspondiente a los aportes previsionales, conforme lo dispuesto en el Art. 24, Inc. a) y b) de la Ley 8470. La retención establecida se efectuará en forma proporcional a los montos certificados en el mes de que se trata.

Artículo N° 37 SALARIOS MÍNIMOS.

Regirá los salarios básicos, mejoras y demás disposiciones establecidas para la zona de emplazamiento de la obra por la legislación vigente.

Artículo N° 38:	TRIBUTOS

A)	El Contratista absorberá en su propuesta la totalidad de los tributos vigentes hasta el día de la licitación.  La Comitente tomara a su cargo o beneficio las variaciones que en más o en menos se originen con motivo de modificaciones de la estructura impositiva contemplada en el costo contractual, según su respectivo porcentaje.

B)	También serán por cuenta del Contratista y en consecuencia deberán ser incluidos en su propuesta el pago de todos los impuestos, tasas, patentes, regalías, derechos, etc. que se originen por la contratación de las Obras.

C)	La Comitente en su carácter de agente de retención, descontará el monto que corresponda en razón de Impuesto a las Ganancias. De igual modo procederá en relación a otros tributos que, conforme la Normativa vigente, tenga el deber de retener.

D)	Correrán por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales ó municipales que le corresponda abonar como consecuencia de las prestaciones a que se obliga en el contrato, se considera que tale gravámenes se hallan incluidos en el precio de la Oferta.

Artículo N° 39	: ACOPIO

La presente obra contempla el acopio de aquellos materiales que a juicio de la Inspección puedan garantizar la provisión de los mismos, en tiempo y forma.

Artículo N° 40:	FONDO DE REPARO

Del importe total de cada certificado de obra mensual ejecutada, la Repartición retendrá como Fondo de Reparo un porcentaje del cinco por ciento (5%) en garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la Recepción Definitiva de las obras.

El fondo de reparo podrá ser sustituido, conforme lo estipulado por la legislación vigente.

CAPITULO IX ‐ RECEPCIÓN DE LA OBRA

Artículo N° 41:	RECEPCIÓN PROVISIONAL

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 de la Ley N° 8614 de Obras Publicas y el Art. N° 79 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77).

A la fecha de Habilitación y/o Recepción Provisoria de los trabajos, la Contratista deberá presentar un registro fotográfico de los trabajos ejecutados.

Artículo N° 42:	PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de la obra será de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS. Durante el mismo el Contratista será responsable de la reparación de los defectos y/o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de la ejecución deficiente de los trabajos.

Artículo N° 43:	RECEPCIÓN DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo anterior tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la Recepción Provisional y lo establecido en el Art. N° 81 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77).

Artículo N° 44:	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que tenga constituida el Contratista serán devueltas de conformidad a las previsiones contenidas en los Art. N° 79 y 108 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77).

Cuando el contratista haya constituido una garantía en sustitución de la capacidad económico ‐ financiera, la devolución de la misma operará una vez que se haya emitido el Certificado Final de Obra y labrado el pertinente Acta de Recepción Provisional, que de cuenta de la ejecución de la misma.

CAPITULO X ‐ EL CONTRATISTA: SU REPRESENTANTE Y EL PERSONAL

Artículo N° 45:	INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá disponer permanentemente en obra del instrumental adecuado y necesario, en cantidad suficiente para que la inspección pueda, en todo momento, efectuar operaciones de control que considere necesarias en cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva cuenta del Contratista. Los señalamientos de replanteo y nivelación, deberán ser materializados en puntos fijos a los que se pueda recurrir fácilmente, debiendo el Contratista protegerlos y mantenerlos en perfectas condiciones.

Artículo N° 46:	SEGUROS

A)	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO.

El Contratista asegurara contra todos los riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal obrero, técnico, administrativo, profesional, etc. de su dependencia y afectados a la obra.

Dicho seguro se ajustará a las disposiciones de la Ley N° 24557 (Ley de Riesgos de Trabajo), Decretos reglamentarios y/o Normativas que las complementen o sustituyan.

La cobertura será completa, contemplando incapacidad parcial y total, muerte, gastos de sepelio, asistencia médica y farmacéutica, etc. incluyendo también los jornales y responsabilidad civil.

B)	SEGURO DE INCENDIO.

El Contratista procederá a contratar un seguro contra incendio cubriendo el riesgo por un importe igual al monto del contrato de la obra.

La cobertura mínima exigida será la básica de incendio.

C)	RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un monto de Pesos Quinientos mil con 00/100 ($500.000,00) acorde a las particulares características de la obra.

No obstante, la contratación de un seguro por un monto determinado, el Contratista responderá íntegramente por la responsabilidad de los hechos dolosos que se pudieran producir en la ejecución de la obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 del Decreto Reglamentario N° 1331‐ C‐53 (T.O. N° 4758/77).

Todos los seguros indicados en el presente Artículo serán contratados con instituciones autorizadas, de primera línea, a entera satisfacción de la Comitente, conforme a lo oportunamente previsto en el Artículo 23 del presente P.P.C. El Contratista deberá presentar a la comitente, recibo oficial de pago definitivo y por el total del premio, tanto por la emisión de la póliza original, como por los suplementos y endosos que ajustaren la prima. No serán aceptados recibos provisorios.

Queda expresamente establecido que el incumplimiento de las exigencias mencionadas precedentemente, diferirá la firma del Acta de Replanteo hasta el momento en que se presente la documentación exigida, completa y en forma, siendo el Contratista el responsable por los daños y perjuicios que esta demora ocasionase a la Comitente, encontrándose la Administración facultada para aplicar las disposiciones contenidas en el Art. N° 99 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77).

Cuando así corresponda, todos los derechos emergentes de las pólizas serán transferidas a la Comitente.

Artículo N° 47:	DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EN OBRA

El Contratista deberá poseer en perfecto estado y constantemente en obra, un ejemplar completo de la documentación del contrato.

Artículo N° 48:	JORNALES

El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones de la legislación vigente en materia laboral y previsional y la que establezcan las convenciones colectivas de trabajo.

Se colocará en lugar visible del obrador, un tablero bien protegido donde se consignarán los salarios y condiciones de trabajos vigentes, horarios, turnos, etc. y la nómina completa del personal de la obra y su categoría.

La Inspección constatará el cumplimiento de lo establecido en el Art. 45 de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

Artículo N° 49:	RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista y su personal, deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta el pago de multas, resarcimientos por daños y perjuicios, intereses, etc., que correspondiera por infracciones cometidas por sí o por acción de sus dependientes.

El Contratista en su condición empresaria, al actuar como Constructor de la obra, está obligado a dar cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, referido a las infraestructuras de servicios.

Quedando a su exclusivo cargo la presentación y tramitación de la documentación necesaria para la habilitación de servicio, ante las Autoridades de la Administración Pública ya sea Nacional, Provincial o Municipal, incluidos Entes privados, que pudiere corresponder.

Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepción Provisional, el Contratista deberá haber obtenido todas las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que serán entregadas a la Inspección.

Los gastos y trámites que todos estos requerimientos ocasionen son por exclusiva cuenta del Contratista.

Artículo N° 50:	LIMPIEZA DE OBRA Y OBRADOR

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará semanalmente o cuando lo exija la Inspección de la Obra.

Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar escombros o estibar materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de parquización.

El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, etc., como asimismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. El Contratista deberá solucionar inmediatamente las anomalías que en este sentido señale la Inspección de la Obra.

Artículo N° 51:	DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista presentará en la Secretaría de Gobierno y Planificación de este municipio, la documentación conforme a obra de acuerdo a las normas de la Repartición (Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto 2791/73) y a las instrucciones que al respecto le imparta la inspección actuante.

Asimismo deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministros, por los Entes que corresponda. Junto a esta documentación se entregará un manual explicativo e indicativo de funcionamiento y mantenimiento (diario‐mensual‐anual) de la instalación y equipos correspondientes.

Artículo N° 52:	PROTECCIONES

Todos los materiales, artefactos, herramientas, elementos, etc., deberán llegar a obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras, abolladuras, rayaduras u otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al embalado de las piezas si esto fuera necesario a juicio de la Inspección, como así también protegerá los trabajos ejecutados hasta la Recepción Provisional de las Obras.

Se desecharan todas las piezas, materiales, trabajos, etc., que no cumplan las condiciones prescriptas,  corriendo  por  cuenta  del  Contratista  todas  las  consecuencias  derivadas    de  su incumplimiento, así como el costo que pudiere significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antes dichas.

Todos los fletes y traslados son por cuenta del Contratista y sus costos se consideran incluidos en el valor de la oferta.

Artículo N° 53:	LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza, habitabilidad, funcionalidad y uso.

Todos los locales y partes de la obra se limpiarán íntegramente con los elementos y técnicas usuales o especiales que esta obra requiera, cuidando al máximo todos los detalles y terminación de los trabajos ejecutados.

Procederá al retiro de toda máquina, estructura o accesorios de montaje utilizados para la ejecución de la obra, como así también materiales sobrantes, escombros, basura, etc.

Artículo N° 54:	NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley N°19587 y Decreto N° 351/79 referentes a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Deberá tener su representante especializado en la materia y matriculado. Son de aplicación la Ley N° 22250, Decreto N° 911/96, Decreto N° 491/97 y Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 y/o todas aquellas que las reemplacen o sustituyan.

CAPITULO XI– SANCIONES

Artículo N° 55:	RÉGIMEN DE MULTAS

Se aplicara lo que establece el Capitulo décimo del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77) y el Art. N° 70 de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

De conformidad con lo dispuesto en dicha normativa, deberá considerarse:

A ‐ MORA EN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS, REMISIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS O EN LA DENUNCIA DEL PLANTEL: La mora por parte del Contratista en la presentación de los planos que le correspondan desarrollar según lo establezca el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, será sancionada con una multa diaria del ½ ‰ (medio por mil) del monto contractual, pudiéndose ordenar la paralización de las obras hasta tanto el Contratista cumplimente la presentación en forma de la documentación técnica exigida, siendo único responsable por la demora que por tal motivo acuse la obra. Si el Contratista no remitiere a la Oficina el Plan de Trabajos o no hiciere formal denuncia del plantel (artículo 17º del Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51 (T.O. DEC. Nº 4757/77) en los términos y plazos establecidos, se hará pasible de una multa diaria del ½ ‰ (medio por mil) del monto del contrato y se le impondrá la prohibición de iniciar los trabajos si llegada la fecha de replanteo, no lo hubiere hecho, haciéndose responsable por tal demora.

B ‐ MORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO: Si el Contratista dejare vencer el plazo fijado para la firma del contrato sin concurrir a efectuarlo, o sin justificar su demora, a juicio de la Repartición, incurrirá en una multa del medio por mil (½ ‰) del monto de su contrato, por cada día de atraso. Esta multa será devuelta si se dejare sin efecto la adjudicación con pérdida del depósito de garantía.

C ‐ MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los ocho (8) días de la fecha del Acta de Replanteo Inicial (Artículo 43º del Decreto Reglamentario 1331‐ C‐53 (T.O. DEC. Nº 4758/77), incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (½ ‰) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Órdenes.

D ‐ MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no diere total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas.

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos, la que le corresponde por terminación será reducida en el monto de aquélla, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por iniciación fuere superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. Si la obra se terminare en plazo, la multa por iniciación será íntegramente devuelta al Contratista.

Asimismo, toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del monto contractual actualizado por cada día de mora.

E ‐ FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiere faltas o infracciones al Pliego General o a los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio al uno por mil (½ al 1 ‰) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no serán óbice para que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato.

F ‐ PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección la comunicará fundándola por escrito a la Repartición, la que previo estudio resolverá lo pertinente, “ad‐referéndum” de la Autoridad Competente.

La resolución de la Repartición podrá ser apelada por el Contratista, conforme lo establece el artículo 51º del Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51 (T.O. DEC. Nº 4757/77) de la Ley de Obras Públicas. Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha efectiva a juicio de la Repartición por medio de nota de cargo o descontándola del primer certificado de pago que extienda al Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá ser completada antes del retiro de dicho certificado.

Si el total de los haberes a percibir por el Contratista no llegare a cubrir la multa o multas impuestas, aquél está obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de notificado, en el Banco de la Provincia de Córdoba, a la orden y en cuenta que fije la Repartición.

Artículo N° 56:	RESCISIÓN DEL CONTRATO

Se aplicará lo que establece en particular la Ley de Obras Públicas N° 8614, y sus pertinentes Decretos Reglamentarios.

ANEXO 1 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

SOLICITUD DE ADMISIÓN

A los fines previstos en el llamado a LICITACIÓN PUBLICA Nº............ de la obra................................... convocado por  la  Municipalidad de Alta Gracia,  quién  suscribe................................  Con  Documento  de  Identidad  (Tipo  y Nº)..........................con domicilio	(I).....................................	Teléfono.....................	en	carácter de

Representante  Legal  de  la  empresa  (II)  ………….......................................  con  domicilio  de  origen  en  (III)…............................... solicita se considere su presentación, a cuyos efectos acompaña toda la documentación exigida en el Art. 12 del P.P.C. en sobre debidamente cerrado. Asimismo, declara que toda la información suministrada se aporta en carácter de Declaración Jurada y que como garantía de la Propuesta se adjunta (IV)…......................... equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra, cuyo plazo de vigencia es de.................................‐

Director Técnico	                                                            Proponente

Nombre, título profesional	                             Nombre, firma y

Nro. de matrícula profesional	                              sello aclaratorio

Firma y sello aclaratorio	                                              Domicilio real

Domicilio real.

Observaciones

(I)	Domicilio del Representante Legal donde será notificado el Oferente durante toda la etapa Licitatoria. Será fijado dentro de la Provincia de Córdoba.‐

(II)	Nombre con que el Oferente se presenta a esta Licitación. Si es contrato asociativo, designar el nombre adoptado y el de cada una de las empresas que lo constituyen.

(III)	Indicar el domicilio de Origen de la Empresa Oferente. En caso de contratos asociativos, indicar el establecido para ésta y el de cada una de las integrantes.‐

(IV)	Constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 23 del Pliego Particular de Condiciones.‐

ANEXO 2 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

DECLARACIONES  JURADAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° OBRA:

UBICACIÓN:

Los	abajo	firmantes,	en	nombre	y	representación	de	la/s	Empresa/s Constructora/s................................................manifiestan con carácter de declaración jurada:

-	Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y se somete a jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba con materia contencioso‐ administrativa, de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

-	Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada.

-	Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite encontrarse debidamente facultado para participar en la presente licitación pública.

-	Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y que no hay inhabilitación de las mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran sus órganos sociales, cuando el proponente fuera una persona jurídica.

-	Que aceptan en forma expresa el Artículo 36 del P.P.C. que dispone la retención de aportes previsionales de la certificación mensual.‐

-	Que han visitado el lugar de emplazamiento de la obra.‐

Proponente

Nombre, firma y sello aclaratorio

Domicilio real

ANEXO 3 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

FORMULARIO  PROPUESTA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: OBRA:

UBICACIÓN:

Los	abajo	firmantes,	en	nombre	y	representación	de	la/s Empresas............................................................................................................................................................................................	constituyendo	domicilio	legal	y especia en calle……………………….........................................................	Nº.................................

Barrio................................................ Piso...... Oficina........TE. ........................... Secc ..........., de la ciudad de……………………………………………………………………. de la Provincia de Córdoba, compenetrados de toda la documentación del proyecto para la obra de epígrafe, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la misma, con provisión de toda la mano de obra especializada y sus ayudantes, dirección técnica, Representación Técnica, provisión de equipos, herramientas, vehículos de distinto tipo, máquinas, materiales de aplicación de consumo, energía eléctrica, agua de construcción, combustibles, etc. Que sean necesarios para satisfacer cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de la obra en un todo de acuerdo con los planos, planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de la misma y el plazo establecido para su construcción y según las bases de la presente licitación, por la suma de pesos......................................................................................... ($.........................................), que incluyen IVA, como así también todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc. vigentes y de aplicación a la especie.

La presente cotización es firme y válida por el término de Ciento ochenta (180) días, en los términos del Art. 28 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, y Art. 9 del Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51 (T.O. Dec. Nº 4757/77). Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes y condiciones que rigen la presente licitación, como así también que se ha concurrido a verificar in‐situ las intervenciones a realizar.

Proponente

Nombre, firma y sello aclaratorio

Domicilio real

ANEXO 4 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

PRESUPUESTO DETALLADO

OBRA:

Fecha:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITEM PRINCIPAL |  |  |  |  |
| 1.1 | Sub ítem |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . . |  |  |  |  |  |
| . | Plan de relacionamiento comunitario y comunicación de la Obra. | Gl. | 1,00 |  |  |
| . | Plataforma informática para seguimiento y control de Obra | Gl. | 1,00 |  |  |
| . | Liberación de Traza | Gl. | 1,00 |  |  |
| . |  |  |  | TOTAL | $ |

* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y Administrativos.

** En todos los ítems se cotiza de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ANEXO 5 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ANÁLISIS DE PRECIOS

ANEXO 6 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES